## Sheet1
ID | Name | Base Duration | Opt duration | Pess duration | PERT duration | ID | Name
0 | System śledzenia koni resources | 83 | 82 | 101 | 85.8333 | 0 | System śledzenia koni resources
1 | Zarządzanie | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | Zarządzanie
2 | Oszacowanie ryzyko | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Oszacowanie ryzyko
3 | Ocena jakości | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ocena jakości
4 | Odeslane pzp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Odeslane pzp
5 | Stworzenie PZP | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Stworzenie PZP
6 | Konsultacje ze specjalistami | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Konsultacje ze specjalistami
7 | Stworzenie zespołu | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | Stworzenie zespołu
8 | Analiza budżetu i zasobów | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Analiza budżetu i zasobów
9 | Stworzenie Harmonogramu | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Stworzenie Harmonogramu
10 | Odesłany DIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Odesłany DIP
11 | Stworzenie DIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Stworzenie DIP
12 | Zatwierdzony DIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Zatwierdzony DIP
13 | Zgoda na DIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | Zgoda na DIP
14 | Projektowanie | 18 | 15.5 | 21.5 | 18.1667 | 14 | Projektowanie
15 | Analiza biznesowa | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | Analiza biznesowa
16 | Definicja wymagań i ograniczeń | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | Definicja wymagań i ograniczeń
17 | Słownik pojęć | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | Słownik pojęć
18 | Model pojęć | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | Model pojęć
19 | Cykl życia obiektu biznesowego | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | Cykl życia obiektu biznesowego
20 | Architektura procesów biznesowych i przebiegi wybranych | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | Architektura procesów biznesowych i przebiegi wybranych
21 | Zrealizowana analiza biznesowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Zrealizowana analiza biznesowa
22 | Analiza systemowa | 4.5 | 3 | 6 | 4.5 | 22 | Analiza systemowa
23 | Model informatyczny | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | Model informatyczny
24 | Cykl życia obiektu | 4.5 | 3 | 6 | 4.5 | 24 | Cykl życia obiektu
25 | Model przypadku użycia i przebiegi wybranych | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 25 | Model przypadku użycia i przebiegi wybranych
26 | Projektowanie architektury i projektu systemu | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | Projektowanie architektury i projektu systemu
27 | Zrealizowana analiza systemowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Zrealizowana analiza systemowa
28 | Architektura fizyczna | 6 | 5 | 8 | 6.1667 | 28 | Architektura fizyczna
29 | Architektura logiczna | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 29 | Architektura logiczna
30 | Model klas | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 30 | Model klas
31 | Model danych | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 | Model danych
32 | Wcześniejsze spotkanie z klientem na temat zapewnienia opłaty | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | Wcześniejsze spotkanie z klientem na temat zapewnienia opłaty
33 | Techniczne przypadki użycia i przebiegi wybranych | 4 | 4 | 5 | 4.1667 | 33 | Techniczne przypadki użycia i przebiegi wybranych
34 | Zaprojektowanie architektury i projektu systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Zaprojektowanie architektury i projektu systemu
35 | Koniec projektowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Koniec projektowania
36 | Otrzymanie części opłaty do budowy aplkacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Otrzymanie części opłaty do budowy aplkacji
37 | Budowanie | 17 | 19.5 | 25.5 | 18.8333 | 37 | Budowanie
38 | Stworzona baza danych | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Stworzona baza danych
39 | Weryfikacja schematu bazy danych | 2 | 1 | 3 | 2 | 39 | Weryfikacja schematu bazy danych
40 | Stworzenie bazy danych | 2 | 1 | 5 | 2.3333 | 40 | Stworzenie bazy danych
41 | Koniec budowania kodu serwera | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Koniec budowania kodu serwera
42 | Analiza oczekiwanych kosztów obliczeniowych | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 42 | Analiza oczekiwanych kosztów obliczeniowych
43 | Stworzenie kodu serwera obsługującą bazę danych | 12 | 9 | 19 | 12.6667 | 43 | Stworzenie kodu serwera obsługującą bazę danych
44 | Gotowa i działająca aplikacja mobilna i webowa do przeglądania danych | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Gotowa i działająca aplikacja mobilna i webowa do przeglądania danych
45 | Projektowanie wyglądu sprzętu, bezpośrednio pracujące z koniem lub obok konia | 5 | 4 | 9 | 5.5 | 45 | Projektowanie wyglądu sprzętu, bezpośrednio pracujące z koniem lub obok konia
46 | Sprawdzenie zaplanowanego API serwera | 2 | 1 | 4 | 2.1667 | 46 | Sprawdzenie zaplanowanego API serwera
47 | Stworzenie aplikacji klienta webowego | 7 | 5 | 10 | 7.1667 | 47 | Stworzenie aplikacji klienta webowego
48 | Stworzenie aplikacji klienta dla urządzeń mobilnych | 9 | 7 | 11 | 9 | 48 | Stworzenie aplikacji klienta dla urządzeń mobilnych
49 | Stworzone oprogramowanie do mikroprocesorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | Stworzone oprogramowanie do mikroprocesorów
50 | Stworzenie oprogramowania do mikroprocesorów | 10 | 7 | 15 | 10.3333 | 50 | Stworzenie oprogramowania do mikroprocesorów
51 | Zbudowany system | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Zbudowany system
52 | Testowanie | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 | Testowanie
53 | Projektowanie testów I wstępne przygotowanie danych | 2 | 1 | 3 | 2 | 53 | Projektowanie testów I wstępne przygotowanie danych
54 | Testowanie operacji na bazie danych | 3 | 2 | 3 | 2.8333 | 54 | Testowanie operacji na bazie danych
55 | Testowanie aplikacji client do pobierania danych | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 55 | Testowanie aplikacji client do pobierania danych
56 | Testowanie aplikacji client do wprowadzenia danych | 2 | 1 | 3 | 2 | 56 | Testowanie aplikacji client do wprowadzenia danych
57 | Testowanie poprawności pracy urządzeń IoT | 2 | 1 | 3 | 2 | 57 | Testowanie poprawności pracy urządzeń IoT
58 | Testowanie poprawności przekazywania danych od IoT do bazy | 3 | 2 | 3 | 2.8333 | 58 | Testowanie poprawności przekazywania danych od IoT do bazy
59 | Zrealizowanie testów | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | Zrealizowanie testów
60 | Wdradzanie | 18 | 17 | 24 | 18.8333 | 60 | Wdradzanie
61 | Koniec tworzenia dokumentacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | Koniec tworzenia dokumentacji
62 | Analiza wytworzonego kodu | 3 | 2 | 5 | 3.1667 | 62 | Analiza wytworzonego kodu
63 | Dokumentacja oprogramowania | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 63 | Dokumentacja oprogramowania
64 | Dokumentacja GUI | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 64 | Dokumentacja GUI
65 | Dokumentacja urządzeń IoT | 4 | 2 | 7 | 4.1667 | 65 | Dokumentacja urządzeń IoT
66 | Sprawdzone efekty systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | Sprawdzone efekty systemu
67 | Sprawdzanie i porównywanie efektów systemu | 8.5 | 6 | 11 | 8.5 | 67 | Sprawdzanie i porównywanie efektów systemu
68 | Koniec projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Koniec projektu